## SEGUIMIENTO Y MONITOREO
1
SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD
ENTIDAD | [5 empty] | CALIFICACIÓN TOTAL
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR (ICULTUR) | [5 empty] | 46.734
COMPONENTES | CALIFICACIÓN | Peso | CATEGORÍAS | CALIFICACIÓN | Peso | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | PUNTAJE (0 - 100) | OBSERVACIONES
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD | 46.734 | 0.3 | CORTO PLAZO 2024 | 94.3 | La Entidad cuenta con una Política de Gestión Documental | Elaboración, aprobación y Convalidación de las Tablas de Retención Documental Vesión 1 | 100 | OK | INICIO
[5 empty] | Los temas de Gestión Documental fueron tratados en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo o en reuniones del Comité Interno de Archivo | Organización y levantamiento de los inventarios documentales de los Archivos de Gestión dando Aplicación A las Tablas de Retención Documental-TRD | 81 | SE ESTA TRABAJANDO
[5 empty] | Elaboración y utilización del Diagnóstico Integral de Archivos | Elaborar el Plan Institucional de Archivos-PINAR | 100 | OK
[5 empty] | Frente al proceso de la planeación de la función archivística, elaboración y aprobación en instancias del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, del Plan institucional de archivos - PINAR e inclusión de actividades de gestión documental en planeación de la entidad. | Elaborar el Plan de Transferencias Documentales Primarias | 81 | EN ELABORACION
[5 empty] | Elaboración, aprobación , implementación y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD, | Elaborar el Plan de capacitación institucional en Materia de Gestión Documental | 100 | OK | GRÁFICAS
[5 empty] | Elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD. | Elaborar el programa de auditoría, control y seguimiento a la gestión documental | 100 | OK
|  | 0.6 | MEDIANO 2025 | 30.74 | Normalización de la producción documental (recepción, radicación unificada, consecutivos, formatos) | Organización y levantamiento de los inventarios documentales de los Archivos de Gestión dando Aplicación A las Tablas de Retención Documental-TRD | 83 | SE ESTA TRABAJANDO
[5 empty] | Organización de Fondo Acumulado | Elaborar el Banco Terminologico de Series y Subseries Documentales | 81 | SE ESTA TRABAJANDO
[5 empty] | Elaboración y publicación del Cuadro de Clasificación Documental CCD | Elaborar las Tablas de Control y Acceso-TCA | 82 | SE ESTA TRABAJANDO
[5 empty] | Elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD. | Elaborar e Implementar el Sistema Integrado de Conservación – SIC | 99 | SE ESTA TRABAJANDO
[5 empty] | Actualización eTAblade Retención Documental | Elaborar el Plan de capacitación institucional en Materia de Gestión Documental | 100
Inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:
Inventario de la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:
Transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central
Normalización de eliminación documental
Procedimientos de disposición final de documentos
Elaboración, aprobación, implementación y publicación del documento Sistema Integrado de Conservación - SIC
Conservación de documentos en soporte físico
Preservación de documentos en soporte digital
|  | 0.05 | LARGO PLAZO 2026 | 0 | Clasificación de la información y establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos | Organización y levantamiento de los inventarios documentales de los Archivos de Gestión dando Aplicación A las Tablas de Retención Documental-TRD | 0
[6 empty] | Elaborar e Implementar el Sistema Integrado de Conservación – SIC | 0
[6 empty] | Elaborar el Plan de preservación documental. | 0
[6 empty] | Elaborar el Plan de Presevación Digital a Largo Plazo | 0
[5 empty] | Elaboración del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | Elaborar el Plan de capacitación institucional en Materia de Gestión Documental
Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos
[6 empty] | Elaborar el Protocolo para el proceso de digitalización de documentos de acuerdo a las TRD para las series y subseries de conservación total. | 0
[5 empty] | Mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de Información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico | Elaborar el programa de auditoría, control y seguimiento a la gestión documental | 0
|  | 0.05 | LARGO PLAZO 2027 | 0 | Gestión documental alineada con políticas de gestión ambiental | Elaborar el Plan de capacitación institucional en Materia de Gestión Documental | 0
[5 empty] | Facilidad de acceso y consulta de la información de archivo | Elaborar el programa de documentos o expedientes vitales o esenciales
Elaborar el programa de gestión de documentos electrónicos
[6 empty] | Elaborar el programa de reprografía | 0
[5 empty] | Sensibilización y capacitación a funcionarios sobre archivos | Elaborar el programa de documentos especiales
[6 empty] | Elaborar el programa seguridad de la información | 0
[6 empty] | Elaborar el programa de integridad y de reconstrucción de expedientes | 0
[5 empty] | Gestión documental alineada con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad implementada en la Entidad | Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | 0

## GRAFICA
RESULTADOS PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD
1. Calificación total:
|  | Niveles | Calificación
| #REF! | 100 | 46.734
2. Calificación por categorías:
| Acciones | Niveles | Calificación
| CORTO PLAZO 2024 | 100 | 94.3
| MEDIANO 2025 | 100 | 30.74
| LARGO PLAZO 2026 | 100 | 0
| LARGO PLAZO 2027 | 100 | 0
INICIO